ALLEGATO B

CONVENZIONE AI SENSI DELL’ ART. 56 , COMMI 1 E 4 , DEL D.LGS. 117/2017, TRA IL COMUNE DI MEDOLLA E E IL CSV TERRE ESTENSI  ODV  PER L’ ATTIVAZIONE E GESTIONE DI UN PERCORSO DI CO-PROGETTAZIONE PER LA GESTIONE CONDIVISA DEI LOCALI DELLA SALA POLIVALENTE E CIRCOLO RICREATIVO, VIA GRANDE 23 , MEDOLLA.

L’ anno   duemila ventitré , il giorno __________       del mese di  ________         , con la presente scrittura privata da registrarsi in caso d’uso  ai sensi dell’ art. 5 secondo comma  del D.P.R. 26.04.1986 N. 131 ;

TRA

- COMUNE DI MEDOLLA , con sede legale in  Medolla, P.zza Repubblica 1,   P.I. 00263540361- rappresentato dalla Dott.ssa Giorgia Bergonzini, in qualità di Responsabile dell’ Area Promozione del Territorio, Cultura e Tempo Libero;

- CSV TERRE ESTENSI ODV , con sede legale in  Modena , Viale Della Cittadella 30 ,   codice fiscale :  94063990363 -  rappresentato  da Alberto Caldana , in qualità di legale rappresentante CSV Terre Estensi  ODV

Premesso

- Che l’ Amministrazione Comunale, con  Delibera G.C. n.  9 del   15.02.2023,  ha disposto la:

“ Assegnazione temporanea dei locali del fabbricato denominato Sala Polivalente Arcobaleno e Circolo Ricreativo sito a Medolla , via Grande 23, per finalità sociali per la collettività , in attesa dell’ espletamento della procedura comparativa ai sensi dell’ art. 56 comma 3 del D.lgs. 117/2017 per l’ attivazione di un percorso di co-progettazione/co-programmazione per la gestione condivisa dei locali” che assegna solo temporaneamente, per un periodo di 12 mesi a partire dalla sottoscrizione della suddetta Delibera,  alcuni  locali della “ Sala Polivalente e Circolo Ricreativo” di via Grande n. 23, al Circolo Anziani Autogestito e all’ Associazione A.U.S.E.R.,  per le rilevanti finalità sociali ed assistenziali svolte con continuità dalle stesse , stabilendo parallelamente la volontà dell’ Amministrazione Comunale di esperire una procedura comparativa, ai sensi dell’art. 56 comma 3  del D. Lgs. 117/2017,  riservata ad Enti del Terzo Settore, per l’attivazione di un percorso di co-progettazione/co-programmazione  per la gestione condivisa dei locali adibiti a Sala Polivalente e Circolo Ricreativo, a Medolla in via Grande  n. 23 ;

- Che con Delibera G.C. n. 44 del 30/05/2023 sono stati approvati dall’Amministrazione Comunale  gli indirizzi per l’ attivazione e gestione condivisa  dei locali della “Sala Polivalente e Circolo Ricreativo”, via Grande 23 a Medolla  e il bando  per l’ individuazione di un Ente del Terzo Settore al fine di realizzare  attività innovative grazie alla collaborazione con il Terzo Settore a favore della comunità , attraverso iniziative sociali e di cittadinanza attiva , ludico-ricreative , socio-educative, rivolte alla popolazione con particolare attenzione alle fasce più vulnerabili (soggetti a rischio di esclusione sociale) ma anche alle fasce più giovani per creare un punto di incontro e di svago;

Visto il Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 “ Codice del Terzo Settore”

Dato atto che :

- Il comma 1 dell’art. 56 del D.Lgs. N, 117 del 3 luglio 2017 prevede che “ le Amministrazioni Pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno 6 mesi nel registro unico nazionale del terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività con servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso del mercato”;

- Il comma 2 del medesimo articolo prevede che” Le convenzioni d cui sopra possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate”;

- Il comma 3 del medesimo articolo prevede che “L’individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime”;

Preso atto

- Che il Comune di Medolla, con Delibera n. 44 del 30/05/2023 ha approvato il bando e ha indetto  una procedura comparativa ai sensi dell’ art. 56 comma 3 del D.lgs. 117/2017;

- Che CSV Terre Estensi ha presentato domanda di partecipazione alla suddetta procedura comparativa ed è stato ritenuto idoneo allo svolgimento dell’ attività richiesta, così come da verbale della commissione interna Prot. 6699 del 27/06/2023;

- Che CSV Terre Estensi ODV risulta iscritta al Registro del Volontariato della Regione Emilia – Romagna REP N. 44370 del 12/08/2022 ;

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE :

ART. 1 - Oggetto

- La presente Convenzione ha per oggetto il rapporto di collaborazione tra CSV Terre Estensi e il Comune di Medolla al fine di avviare e gestire un percorso di co-progettazione insieme agli Enti del Terzo Settore che manifestino il loro interesse,  per realizzare un percorso di gestione condivisa dei locali adibiti a Sala Polivalente e Circolo Ricreativo, a Medolla in via Grande  n. 23 al fine di realizzare iniziative sociali e di cittadinanza attiva , ludico-ricreative , socio-educative, rivolte alla popolazione con particolare attenzione alle fasce più vulnerabili (soggetti a rischio di esclusione sociale) ma anche alle fasce più giovani per creare un punto di incontro e di svago;

ART. 2 -  Finalità e obiettivi

Per conseguire l’ obiettivo del progetto di condivisione degli spazi della  Sala Polivalente e Circolo Ricreativo, a Medolla in via Grande  n. 23 , CSV Terre Estensi  ODV , nei limiti di spesa previsti dalla presente convenzione , si impegna ad eseguire le seguenti attività:

1. Elaborazione del percorso di co-progettazione .

1.1. Supporto alla definizione dell’Avviso pubblico di co-progettazione per l’accreditamento degli Ets interessati.

1.2. Ricognizione, informazione e sensibilizzazione territoriale dei potenziali soggetti Ets interessati a partecipare alla co-progettazione: es. tramite mailing, social e sito CSV, contatti diretti.

1.3. Costituzione e formalizzazione della rete di soggetti  Ets accreditati per la co-progettazione.

1.4. Progettazione di dettaglio del percorso (es. tempistica, ruoli, formatori, strumenti).

2. Formazione su co-progettazione e gestione condivisa

2.1. Definizione calendario, temi e docenti: es. introduzione alla co-programmazione e co-progettazione

Artt.55-56 Codice Terzo Settore; elementi di gestione condivisa degli spazi pubblici (es. regolamento).

2.2. Organizzazione formazione: modalità on-line e/o in presenza; aperta ai soggetti della rete accreditati e a politici e tecnici del Comune di Medolla; condotta da CSV Terre Estensi, con la partecipazione eventuale di esperti esterni.

3. Implementazione percorso di co-progettazione

3.1. Organizzazione gruppo/i di co-progettazione e calendarizzazione

-  max. 6 incontri in presenza/on-line

-  lavoro a distanza di CSV e Ets

3.2. Attivazione gruppi di co-progettazione per la definizione delle modalità di utilizzo della sala polivalente:

- stesura di un regolamento di co-programmazione sull’ utilizzo dello stabile;

-  definizione del calendario per la gestione condivisa dei locali

-  supporto alla definizione della ripartizione degli impegni economici del Comune di Medolla e dei

soggetti accreditati per la gestione dei locali

3.3  Chiusura percorso di co-progettazione

- identificazione soggetto capofila (singolo o in forma associata) per la gestione degli spazi polivalenti

-  formalizzazione rapporto tra Ente locale e rete Ets accreditati

4. Coordinamento, monitoraggio e valutazione

4.1. Costituzione Cabina di regia per la gestione del percorso tra CSV e Comune di Medolla.

4.2. Supervisione e monitoraggio del percorso.

4.3. Valutazione finale: es. report di sintesi del percorso, eventuali questionari ai partecipanti.

5. Promozione e comunicazione

5.1. Per la ricerca e la sensibilizzazione dei portatori di interesse nel territorio.

5.2. Per la visibilità e disseminazione dell’esperienza a livello locale, regionale e nazionale (es. canali web e social; media e pubblicazioni di settore )

ART. 3- Durata e validità

La presente convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione fino al termine del mese di Dicembre 2023 e non potrà essere rinnovata tacitamente .

Potrà cessare prima di detto termine soltanto per uno dei seguenti motivi :

- Esaurimento del fine per il quale è stata istituita ;

- Disposizioni di legge ;

- Volontà dei convenzionati ;

- Mancata attuazione degli obiettivi stabiliti ;

La presente Convenzione, oltre che per l’Amministrazione comunale, sarà valida solamente per l’organizzazione di volontariato  e quindi è esplicitamente escluso che ad essa subentri in qualsiasi forma, conduzione e modo, altro Ente, Società o persona per qualsiasi ragione e causa.

Qualora il Presidente dell’organizzazione di volontariato  sia sostituito, per qualsiasi motivo o ragione, con altro Presidente, quest’ultimo si intende obbligato, per il solo fatto di essere Presidente, ad osservare tutte le prescrizioni contenute in questa Convenzione.

ART. 4 - Risoluzione della convenzione

1. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, la presente convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di risoluzione, per inadempienza dell’Ente attuatore, il Comune di Medolla liquiderà le sole spese da questi sostenute, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.

2. Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

· apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico dell'Ente attuatore;

· messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività da parte dell'Ente attuatore;

· interruzione non motivata delle attività;

· difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nella Proposta progettuale;

· qualora l’Ente attuatore si renda colpevole di frode;

· violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative;

· inottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 124/2017 e ss. mm., in merito all'obbligo di comunicazione delle entrate di natura pubblica, laddove applicabile in relazione all’importo del contributo;

3. Nelle ipotesi sopraindicate, la Convenzione può essere risolta di diritto, con effetto immediato, a fronte della dichiarazione del Comune di Medolla, trasmessa a mezzo PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

4. Il Comune si riserva in qualsiasi momento di disporre la cessazione degli interventi e delle attività, sempre a fronte di sopravvenute disposizioni regionali, nazionali o europee. Al soggetto sottoscrittore della convenzione non verrà riconosciuto alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento.

ART. 5 - Impegni a carico di CSV Terre Estensi

CSV Terre Estensi ODV si occupa della definizione del percorso di co-progettazione e provvede all’ attuazione di tutte le fasi di cui all’ art. 2, articolato nei punti dal n.1 al n. 5 ,  della presente convenzione .

L’ ODV garantisce che i propri volontari/operatori inseriti nel progetto oggetto della presente convenzione sono in possesso delle cognizioni teoriche e pratiche necessarie allo svolgimento delle attività previste nel progetto.

L’ODV si impegna a fornire il necessario supporto tecnico e di consulenza  ai referenti del Comune di Medolla e ai volontari singoli e associati impegnati nel percorso di co-progettazione .

L’ ODV garantisce altresì che i volontari sono coperti da assicurazione contro gli infortuni derivanti dall’ espletamento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi a norma dell’ art. 18 del D.lgs. 117/20217 ;

Ad oggi risulta che l’ Associazione ha stipulato la seguente  polizza assicurativa :

polizza rilasciata da __________________________________________

Agenzia  di __________________ Numero _________________________in data ______________

Scadenza ______________________

ART. 6 -  Impegni a carico del Comune di Medolla

Il Comune di Medolla si impegna a svolgere attività di coordinamento per la realizzazione del percorso di co-progettazione con CSV Terre Estensi per tutti gli aspetti connessi alla supervisione e al monitoraggio del percorso .

ART. 7 - Comunicazioni periodiche

Con cadenza trimestrale  il referente di CSV Terre Estensi Odv si impegna a trasmettere al Responsabile del procedimento un sintetico documento di programma di interventi e azioni da promuovere, nonché il riepilogo delle attività svolte e del personale coinvolto inerente le attività oggetto di convenzione.

Art. 8 - Rendicontazione e rimborso delle spese

Il Comune di Medolla , a seguito dell’ avvenuta realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione,  per i servizi resi e per garantire l’esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività previste dalla presente convenzione, dato atto che l’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario (art. 17, comma 3 del Codice Terzo Settore ), si impegna a versare a CSV Terre Estensi, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate (ai sensi del comma 2 dell'art. 56 del D.lgs. 117/2017) un importo massimo di  € 4.500 sul bilancio 2023 dell'Ente. L'importo annuale stanziato a bilancio deve sempre essere inteso come importo massimo rimborsabile. Non verrà effettuato alcun rimborso  di pese non documentate e non saranno rimborsate spese che superino € 4.500 . Le modalità di rimborso delle spese avverranno, nel rispetto dell’ effettività delle stesse, con l'esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, come di seguito indicate :

Anno 2023 : € 4.500 disponibili sul cap.   06840.00.1 “ Prestazioni di servizio ed incarichi per co-progettazione/progettazione “

L'importo, così definito, sarà liquidato dietro presentazione di note di addebito riepilogative di rendicontazione delle attività realizzate e dei costi sostenuti rimborsabili,  firmate dal Presidente di CSV Terre Estensi ODV  e corredate da idonea documentazione di spesa ai sensi dell'art. 56 del Dlgs. 117/2017. L'intera documentazione contabile inerente le attività svolte in convenzione, comprensiva dei documenti amministrativi originali, dovrà essere conservata dall'ODV (e messa a disposizione del Comune di  Medolla per eventuali ulteriori verifiche). Il Comune di Medolla provvederà a liquidare il suddetto rimborso, entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto delle spese sostenute. La liquidazione delle spese è altresì subordinata al rilascio da parte del Presidente di CSV Terre Estensi di una dichiarazione, sottoscritta ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale si attesta che:

- per le spese rendicontate ai fini del contributo oggetto di liquidazione l'ODV non ha percepito rimborsi per le medesime da altri Enti o Istituzioni pubbliche;

- che l’ODV è tuttora iscritta nel Registro del Volontariato della Regione Emilia Romagna n. 44370 del 12/08/2022 ;

- che le spese di cui si chiede il rimborso sono riferite esclusivamente ad attività riconducibili al Comune di Medolla .

ART. 9 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Ente attuatore, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e per gli effetti comunica gli estremi identificativi del conto corrente, bancario o postale, appositamente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis della L. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

3. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Ente attuatore è tenuto a darne comunicazione tempestiva e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Ente non potrà, tra l’altro, sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

ART. 10 - Applicazioni ritenute ed oneri di legge

L'ODV dichiara che le predette erogazioni non sono soggette all'applicazione della ritenuta del 4% di cui all'art. 28 comma 2 del DPR 600/73, in quanto trattasi di somme corrisposte per attività di volontariato a soggetto che non svolge neanche occasionalmente, attività commerciale.

Le somme corrisposte all'’ODV non sono soggette ad IVA ai sensi dell'Art. 79 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

ART. 11 -  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.lgs. 196 del 30.03.2003 e del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 nel testo vigente le parti prendono atto che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e l’assorbimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti in materia; tali dati saranno conservati sino alla conclusione del procedimento presso l’ufficio competente e successivamente secondo le modalità previste per la conservazione e archiviazione della documentazione in possesso del Comune. Nel rispetto del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, CSV Terre Estensi ODV  si assume l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o conoscenza e di non divulgarne in alcun modo e forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente convenzione.

ART. 12 -  SPESE CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE

La presente convenzione redatta in duplice originale, è soggetta a registrazione esclusivamente in caso d’uso dell’ art. 5 secondo comma  del D.P.R. 26.04.1986 N. 131.

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 13 -Norma finale di rinvio

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione valgono le disposizioni di legge in vigore se ed in quanto compatibili con la stessa natura dell’ atto . Qualora nel corso della sua validità fossero emanate nuove norme di legge e/o di regolamento, aventi incidenza sul rapporto di collaborazione così instaurato, si procederà alla loro applicazione dalla data di vigenza delle stesse.

Tutte le eventuali controversie per l’applicazione della presente convenzione dovranno essere composte con spirito di amichevole accordo.

In caso di controversia, le parti riconoscono convenzionalmente la competenza dell’Autorità Giudiziaria del Foro di Modena.

Eventuali modifiche alla presente convenzione concordate fra le parti dovranno essere effettuate esclusivamente per iscritto.

La presente appendice viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Per il Comune di  Medolla 						Per CSV Terre Estensi

Dott.ssa   Giorgia Bergonzini 					      	 Alberto Caldana